## Sheet1
加班时长项目开发计划
工作类别 | 工作项 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 负责人 | 完成百分比
| 学习JWT相关知识 | 2020-07-10 | 1 | 2020-07-11 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 20%
| 学习spring security权限相关知识 | 2020-07-08 | 12 | 2020-07-08 | 4 | 钱文倩/王天顺 | 50%
职级模块 | 职级后端完善，实现级联 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
项目模块 | 部长查看未审核的项目后端实现 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 100%
| 部长查看审核通过的项目后端实现 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 100%
| 部长审核项目通过后端实现 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 100%
| 部长审核项目驳回后端实现 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 100%
| 查看项目详情后端实现 | 2020-07-07 | 1 | 2020-07-07 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 100%
加班模块 | 申请加班时长后端实现 | 2020-07-07 | 1 | 2020-07-07 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 删除加班时长(只能删除提交状态的)后端实现 | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-08 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 导出Excel后端实现 | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-08 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 审核人查看需要审核的加班时长信息后端实现 | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-08 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 审核人驳回加班时长申请后端实现 | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-09 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 审核人审核加班时长后端实现 | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-09 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 审核人查看已审核的加班时长信息后端实现 | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-09 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 根据项目获取加班时长信息后端实现 | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-09 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 员工查看已处理的加班时长信息后端实现 | 2020-07-10 | 1 | 2020-07-10 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 员工获取加班时长的详情信息后端实现 | 2020-07-10 | 1 | 2020-07-10 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 员工查看审核进行中的加班时长信息后端实现 | 2020-07-10 | 1 | 2020-07-10 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 获取所有的加班时长信息后端实现 | 2020-07-11 | 1 | 2020-07-11 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%
| 管理员多条件模糊查询所有的加班时长信息(分页)后端实现 | 2020-07-11 | 1 | 2020-07-11 | 1 | 钱文倩/王天顺 | 80%